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ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	23 жовтня 2026 року
	м. Зміїв
	№ 201


Про організацію розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету” (зі змінами), від 04.06.2026 №695 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки”, з метою підготовки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік (далі - Програми) та своєчасного його затвердження на сесії Зміївської міської ради

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити робочий план організації розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік (далі - Робочий план), що додається.

2. Керівників підприємств, організацій, установ Зміївської міської територіальної громади, начальників виконавчих органів ради та інших структурних підрозділів Зміївської міської ради забезпечити підготовку та надання до управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради інформаційних довідок щодо підсумків роботи відповідної галузі у вигляді повністю підготовленого розділу проєкту Програми з урахуванням орієнтовної структури проєкту Програми (додаток 1) та Типової структури галузевого розділу проєкту Програми (додаток 2).
3. Начальника управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради Олену ПИЛИПЕНКО забезпечити опрацювання та узагальнення матеріалів, наданих для розробки проєкту Програми, та подати його міській раді для розгляду та затвердження в установленому чинним законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова 







Павло ГОЛОДНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 
Зміївського міського голови
від 23 жовтня 2026 року № 201
Робочий план

організації розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік

	№ з/п
	Заходи
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Підготувати та надати інформаційні довідки щодо підсумків роботи галузі у вигляді повністю підготовленого розділу проєкту Програми з урахуванням орієнтовної структури проєкту Програми та Типової структури галузевого розділу проєкту Програми до управління економічного розвитку та інвестицій міської ради
	До 13.11.2026
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської міської територіальної громади 

	2.
	Опрацювати та узагальнити матеріали до проєкту Програми, надані розробниками відповідних галузевих розділів
	До 30.11.2026
	Управління економічного розвитку та інвестицій міської ради

	3.
	Підготувати проєкт рішення Зміївської міської ради “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік”, подати його на загальні громадські слухання, організувати проведення загальних громадських слухань з питання обговорення зазначеної програми
	01.12.2026
	Управління економічного розвитку та інвестицій міської ради разом з відділом організаційної роботи міської ради

	4.
	Подати після громадських слухань проєкт рішення Зміївської міської ради “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади на 2027 рік” на розгляд Зміївській міській раді для затвердження в установленому порядку
	24.12.2026
	Управління економічного розвитку та інвестицій міської ради


    Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету ради 






Оксана ПРИЙМАК

Додаток 1

до розпорядження 
Зміївського міського голови
від 23 жовтня 2026 року № 201
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської територіальної громади

на 2027 рік

	№ з/п
	Зміст розділу проєкту Програми
	Відповідальні виконавці

	1. Аналіз економічного і соціального розвитку Зміївської міської територіальної громади за звітній період 2026 року

	
	Загальна інформація
	Управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради

	1.1. Соціальна сфера

	1.1.1.
	Демографічна ситуація
	Сектор надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання відділу надання адміністративних послуг Зміївської міської ради

	1.1.2.
	Зайнятість населення та ринок праці
	Зміївське управління Чугуївської філії Харківського обласного центру зайнятості

	1.1.3.
	Пенсійне забезпечення та соціальний захист населення
	Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради, Зміївський відділ обслуговування громадян №7 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України 

	1.1.4.
	Підтримка сім’ї, дітей
	Служба у справах дітей Зміївської міської ради

	1.1.5.
	Будівництво, розвиток інфраструктури
	Відділ з питань містобудування та архітектури Зміївської міської ради, 

відділ надання адміністративних послуг Зміївської міської ради

	1.1.6.
	Земельні ресурси
	Відділ земельних відносин та землевпорядкування Зміївської міської ради 

	1.2. Житлово-комунальна сфера

	1.2.1.
	Житлово-комунальне господарство
	Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, 

відділ з питань комунальної власності управління економічного розвитку та інвестицій міської ради

	1.2.2.
	Енергозабезпечення та енергозбереження
	Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради

	1.3. Гуманітарна сфера

	1.3.1.
	Освіта
	Відділ освіти Зміївської міської ради

	1.3.2.
	Культура і туризм
	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

	1.3.3.
	Охорона здоров’я
	КНП “Зміївська центральна районна лікарня” Зміївської міської ради Харківської області, 

КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зміївської міської ради Харківської області

	1.3.4.
	Цивільний захист населення
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Зміївської міської ради

	1.4. Розвиток реального сектору економіки

	1.4.1.
	Розвиток промисловості 
	Відділ з питань економічного аналізу та розвитку управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради

	1.4.2.
	Агропромисловий розвиток
	Сектор з питань агропромислового розвитку управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради

	1.4.3.
	Інвестиційна діяльність
	Відділ з питань проєктно-програмної діяльності управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради

	1.4.4.
	Споживчий ринок та цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг
	Відділ з питань економічного аналізу та розвитку та сектор з питань агропромислового розвитку управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради

	1.4.5
	Фінансові ресурси
	Фінансове управління Зміївської міської ради

	2.
	Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Зміївської територіальної громади у 2027 році
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади

	3.
	Джерела фінансування програми економічного і соціального розвитку Зміївської територіальної громади на 2027 рік
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади

	ДОДАТКИ

	1.
	Основні очікувані показники економічного і соціального розвитку Зміївської територіальної громади на 2026 рік та прогнозні показники на 2027-2029 роки
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади

	2.
	Перелік бюджетних програм і обсяги видатків на їх виконання в 2027 році та прогноз на 2028-2029 роки 
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади

	3.
	Перелік проблемних питань соціально-економічного напрямку громади та шляхи їх вирішення у 2027 році
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади

	4.
	Перелік основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2027 рік
	Виконавчі органи ради, інші структурні підрозділи та комунальні підприємства, організації, установи міської ради, підприємства, установи, організації, розташовані на території Зміївської територіальної громади


                      Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету ради 










Оксана ПРИЙМАК

Додаток 2

до розпорядження 
Зміївського міського голови
від 23 жовтня 2026 року № 201
ТИПОВА СТРУКТУРА

галузевого розділу проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2027 рік

1. Аналіз стану розвитку галузі (сфери діяльності) за звітній період 2026 року: опишіть результати роботи за 2026 рік, зазначте основні досягнення, зміни та чинники, які вплинули на розвиток галузі.

2. Головні проблеми розвитку галузі (сфери діяльності): визначте 2–4 основні проблеми, які перешкоджають розвитку галузі, та коротко поясніть, чому їх важливо вирішити.

3. Мета проєкту Програми у галузі (сфері діяльності) на 2027 рік

4. Пріоритети розвитку галузі (сфери діяльності) на 2027 рік: зазначити 3-5 найбільш актуальних пріоритетів з визначенням їх впливу на розвиток громади.

5. Шляхи досягнення та основні завдання, заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі (сфери діяльності) у 2027 році: викласти з урахуванням головних проблем і пріоритетів розвитку галузі.

6. Очікувані результати розвитку галузі (сфери діяльності) у 2026 році та прогнозні показники на 2027-2029 роки. Індикатори: кількісні та якісні критерії ефективності виконання.

	№ з/п
	Показники
	Одиниця виміру
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	
	
	
	очікуване
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


7. Перелік бюджетних програм і обсяги їх видатків на їх виконання в 2027 році та прогноз на 2028-2029 роки за наступною формою:

	№ з/п
	Назва бюджетної програми
	Обсяги видатків на її виконання в 2027 році,

тис. грн
	Прогноз на

	
	
	
	2028 рік,

тис. грн
	2029 рік,

тис. грн

	
	
	
	
	


8. Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2027 рік по галузі* за зразком відповідно до наданої форми: 

Зразок

	№

з/п
	Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт
	Рік початку і закінчення робіт
	Ступінь будівельної готовності об’єкта на 01.01.2027, %
	Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн
	Обсяг фінансування, тис. грн
	Вид бюджету
	Розпорядник коштів
	Основний напрямок публічного інвестування, згідно з СПІ на 2027-2029 роки

	
	
	
	
	усього
	залишок на 01.01.2027
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ЗРАЗОК ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

	1
	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря за адресою: с. Таранівка, Зміївський район, Харківської області. (Коригування)
	2018-2027
	60
	24 096,372
	12 152,066
	2000,000
	2000,00 - міський бюджет
	КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
	Охорона здоров’я


* вказуються:

об’єкти капітального ремонту, реконструкції, будівництва з наявною проєктно-кошторисною документацією;

об’єкти незавершеного будівництва;

об’єкти, проєктно-кошторисна документація яких потребує розроблення або коригування.

                            Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету ради 









Оксана ПРИЙМАК

